## スケジュール
新卒大交流会スケジュール
[6 empty] | 2019-06-01 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8
 | time axis 2019-06-01 to 2019-08-02
ワークタイトル |  |  | 工数 | 開始日 | 完了日 | time axis 2019-06-01 to 2019-08-02
サイト作り |  |  | 30 |  | 2019-06-30 | bar: 2019-06-01 to 2019-07-01
| ワイヤーフレーム作り |  | 1 |  | 2019-06-03 | 2019-06-01: 2; 2019-06-02: 2; 2019-06-03: 2
|  | コンテンツの洗い出し | 1 |  | 2019-06-03
| 当日の進行 |  | 7 |  | 2019-06-07 | 2019-06-01: 2; 2019-06-02: 2; 2019-06-03: 2; 2019-06-04: 2; 2019-06-05: 2; 2019-06-06: 2; 2019-06-07: 2
| アイデアだし |  | 7 |  | 2019-06-07 | 2019-06-01: 2; 2019-06-02: 2; 2019-06-03: 2; 2019-06-04: 2; 2019-06-05: 2; 2019-06-06: 2; 2019-06-07: 2
| 進行スケジュール作成 |  | 7 |  | 2019-06-07 | 2019-06-01: 2; 2019-06-02: 2; 2019-06-03: 2; 2019-06-04: 2; 2019-06-05: 2; 2019-06-06: 2; 2019-06-07: 2
| 必要なもの洗い出し |  | 7 |  | 2019-06-07 | 2019-06-01: 2; 2019-06-02: 2; 2019-06-03: 2; 2019-06-04: 2; 2019-06-05: 2; 2019-06-06: 2; 2019-06-07: 2
| 買い出し |  |  |  | いつか | bar: 2019-07-01
コーディング |  |  | 20 | 2019-06-10 | 2019-06-30 | bar: 2019-06-10 to 2019-07-01
| html＆css |  | 7 | 2019-06-10 | 2019-06-17 | 2019-06-10: 2; 2019-06-11: 2; 2019-06-12: 2; 2019-06-13: 2; 2019-06-14: 2; 2019-06-15: 2; 2019-06-16: 2; 2019-06-17: 2
| php |  | 13 | 2019-06-17 | 2019-06-30 | bar: 2019-06-17 to 2019-07-01
| 公開 |  | 1 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | bar: 2019-07-01
会場 |  |  | 7 | 2019-06-01 | 2019-06-07 | bar: 2019-06-01 to 2019-06-07
| 予算と想定人数の設定 |  | 1 | 2019-06-01 | 2019-06-07
| 会場候補をあげる |  | 1 | 2019-06-01 | 2019-06-07 | 2019-06-02: 2; 2019-06-03: 2; 2019-06-04: 2; 2019-06-05: 2; 2019-06-06: 2; 2019-06-07: 2
| 予約 |  | 1 | 2019-06-01 | 2019-06-07 | 2019-06-01: 2; 2019-06-02: 2; 2019-06-03: 2; 2019-06-04: 2; 2019-06-05: 2; 2019-06-06: 2; 2019-06-07: 2
広報 |  |  | 26 | 2019-07-01 | 2019-07-26 | bar: 2019-07-01 to 2019-07-26
| 広報人員を確保(遠藤・行本あたり） |  | 1 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01: 2
| SNS |  | 26 | 2019-07-01 | 2019-07-26 | 2019-07-01: 2; 2019-07-02: 2; 2019-07-03: 2; 2019-07-04: 2; 2019-07-05: 2; 2019-07-06: 2; 2019-07-07: 2; 2019-07-08: 2; 2019-07-09: 2; 2019-07-10: 2; 2019-07-11: 2; 2019-07-12: 2; 2019-07-13: 2; 2019-07-14: 2; 2019-07-15: 2; 2019-07-16: 2; 2019-07-17: 2; 2019-07-18: 2; 2019-07-19: 2; 2019-07-20: 2; 2019-07-21: 2; 2019-07-22: 2; 2019-07-23: 2; 2019-07-24: 2; 2019-07-25: 2; 2019-07-26: 2
| 宣伝用画像作成 |  | 7 | 2019-06-24 | 2019-06-30 | 2019-06-24: 2; 2019-06-25: 2; 2019-06-26: 2; 2019-06-27: 2; 2019-06-28: 2; 2019-06-29: 2; 2019-06-30: 2
|  | コンテンツの洗い出し | 1 | 2019-06-24 | 2019-06-24
| 声掛け |  | 26 | 2019-07-01 | 2019-07-26 | 2019-07-01: 2; 2019-07-02: 2; 2019-07-03: 2; 2019-07-04: 2; 2019-07-05: 2; 2019-07-06: 2; 2019-07-07: 2; 2019-07-08: 2; 2019-07-09: 2; 2019-07-10: 2; 2019-07-11: 2; 2019-07-12: 2; 2019-07-13: 2; 2019-07-14: 2; 2019-07-15: 2; 2019-07-16: 2; 2019-07-17: 2; 2019-07-18: 2; 2019-07-19: 2; 2019-07-20: 2; 2019-07-21: 2; 2019-07-22: 2; 2019-07-23: 2; 2019-07-24: 2; 2019-07-25: 2; 2019-07-26: 2
| 社内宣伝 |  | 1 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01: 2
募集期間 |  |  | 26 | 2019-07-01 | 2019-07-26 | bar: 2019-07-01 to 2019-07-26
当日の進行 |  |  | 26 | 2019-07-01 | 2019-07-26 | bar: 2019-07-01 to 2019-07-26
| アイデアだし |  | 3 | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 2019-07-01: 2; 2019-07-02: 2; 2019-07-03: 2
| 進行スケジュール作成 |  | 7 | 2019-07-04 | 2019-07-11 | 2019-07-04: 2; 2019-07-05: 2; 2019-07-06: 2; 2019-07-07: 2; 2019-07-08: 2; 2019-07-09: 2; 2019-07-10: 2; 2019-07-11: 2
| 必要なもの洗い出し |  | 1 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-12: 2
| 買い出し |  |  |  | いつか

## 決定事項
会場 | サンタクララ
想定人数 | 最低２0人 | 最高100人
予算 | 3500円
コンテンツの洗い出し |  |  | 大まかなスケジュール
イベント名 | 19卒LINK |  | 19:00 | 受付
日時 |  |  | 19:30 | オープニング
場所 |  |  |  | あいさつ
対象者 | 今年四月に入社した新卒の方・鳥取県内に努めている方 |  |  | アイスブレイク
キャッチコピー | あとで |  | 19:50 | 歓談
申し込みフォーム |  |  | 21:30 | 終了
連絡先
イメージ画像 |  |  | ★最初の席はくじ引きでいろんな会社の人と会ってみよう！
当日のスケジュール
概要 | いらんかな
目的 | 明日完成
経緯的な | 明日完成
料金
プラン
運営メンバー紹介